## CAD-1
PLANILHA DE QUANTIDADES+ CRONOGRAMA FÍSICO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CREES-MG - 6º REGIÃO
VALOR: R$
CADERNO 01 / 02
1. Planilha de Quantidade
3. Cronograma Físico
obs.: Está planilha e este Cronograma são orientativos, servindo de modelos para apresentação no caso de Contratação. Deverão serem entregues juntamente com as composições de Custo Unitário.
REVISÃO 00 -

## 1 - PLANILHA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL - ANEXO II-A
| LICITANTE: |  |  |  |  | DATA:
CRESS - CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 6ª REGIÃO
OBJETO: | REFORMA PARA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 6º REGIÃO
Local : | ENDEREÇO DO EAS: AV. AFONSO PENA, 547 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONJUNTO UBERLÂNDIA - UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS
SERVIÇOS: | [5 empty] | PRAZO: 02 MESES
ÍTEM | COMPOSIÇÕES | SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL (R$)
01. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01. 01. |  |  | CANTEIRO DE OBRA
01. 01. 01. | CV0013 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 21 |  | 0
01. 01. 02. | CZ8564 |  | DESPESAS COM COPIAS HELIOGRAFICAS | M2 | 20 |  | 0
01. 02. |  |  | EQUIPE DE OBRA
01. 02. 01. | CU1311 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 |  | 0
01. 02. 02. | CU1387 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 |  | 0
01. 02. 03. | CZ5415 |  | SERVENTE PARA CARGA/DESCARGA E LIMPEZA DA OBRA | MS | 2 |  | 0
01. 03. |  |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA
01. 03. 01. | CZ9890 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | UN | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 01 |  |  |  | 0
02. |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
02. 01. | CZ9001 |  | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CERÂMICA INCLUSIVE CONTRAPISO | M2 | 45.18 |  | 0
02. 02. | CV0061 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 6.9 |  | 0
02. 03. | CZ9002 |  | DEMOLIÇÃO DE REBOCO | M2 | 5.46 |  | 0
02. 04. | CV0101 | 85406 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | M2 | 46.08 |  | 0
02. 05. | CZ5148 |  | DEMOLIÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO | M2 | 0.38 |  | 0
02. 06. | CZ2514 |  | DEMOLIÇÃO DE PISO EM MADEIRA INCLUSIVE CONTRAPISO | M2 | 25.55 |  | 0
02. 07. | CV0106 | 85411 | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | M | 46.21 |  | 0
02. 08. | CZ5418 |  | REMOÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA | M | 18.72 |  | 0
02. 09. | CZ4587 |  | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (PORTA/MARCO E ALIZAR) | CJ | 12 |  | 0
02. 10. | CZ1452 |  | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIA METÁLICA, AJUSTE E LUBRIFICAÇÃO | M2 | 14.88 |  | 0
02. 11. | CZ1548 |  | REMOÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 1 |  | 0
02. 12. | CZ1245 |  | DEMOLIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO OU MÁRMORE | M2 | 6.85 |  | 0
02. 13. | CZ5487 |  | REMOÇÃO DE ARMÁRIOS SOB BANCADA | M2 | 6.13 |  | 0
02. 14. | CZ5147 |  | REMOÇÃO DE BANCADAS E/OU PRATELEIRA DE MADEIRA E/OU MDF | M2 | 3.68 |  | 0
02. 15. | CZ9009 |  | REMOÇÃO LOUÇAS | UN | 7 |  | 0
02. 16. | CZ9011 |  | REMOÇÃO DE TORNEIRAS | UN | 15 |  | 0
02. 17. | CZ9008 |  | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DO BAMHEIRO (BARRA/SABONETEIRA/TOALHEIRO/ETC.) | UN | 6 |  | 0
02. 18. | CZ1547 |  | REMOÇÃO DE ESPELHO | M2 | 4.12 |  | 0
02. 19. | CZ1457 |  | REMOÇÃO DE ESCADA HELICOIDAL | UN | 1 |  | 0
02. 20. | CO0134 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 29.8 |  | 0
02. 21. | CZ6325 |  | REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA | M3 | 29.8 |  | 0
02. 22. | CU1389 |  | ENSACAMENTO DE ENTULHO E TRANSPORTE VERTICAL | M3 | 29.8 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 02 |  |  |  | 0
03. |  |  | ESTRUTURA
03. 01. | CZ6054 |  | RECOMPOSIÇÃO DE LAJE ARMADA (FECHAMENTO DO VÃO DA ESCADA HELICOIDAL METÁLICA) | M2 | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 03 |  |  |  | 0
04. |  |  | ALVENARIA
04. 01. | CP0125 | 87512 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 12 |  | 0
04. 02. | CH0564 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADACOM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 4 |  | 0
04. 03. | CH0553 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.57 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 04 |  |  |  | 0
05. |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
05. 01. |  |  | ESQUADRIA DE MADEIRA
05. 01. 01. | CF0271 | 91321 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃOPOPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 |  | 0
05. 02. |  |  | FERRAGENS
05. 02. 01. | CZ1234 |  | PUXADOR HORIZONTAL EM ACO INOX - D= 11/2 PARA PORTA DE PNE | CJ | 2 |  | 0
05. 02. 02. | CZ5879 |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 90X40 CM FIXADO NA PORTA PNE | CJ | 2 |  | 0
05. 02. 05. | CF0225 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 05 |  |  |  | 0
06. |  |  | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO
06. 01. | CZ2365 |  | PV1 - (289X260) CM PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR - E=10 MM - SENDO: 02 FOLHAS FIXAS E 02 FOLHAS DE CORRER | UN | 1 |  | 0
06. 02. | CZ2366 |  | PV2 - (209X210) CM PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR - E=8 MM - SENDO: 01 FOLHA FIXA E 01 FOLHA DE CORRER | UN | 1 |  | 0
06. 03. | CZ2369 |  | PV3- (90X210) CM PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR - E= 10 MM - SENDO: 01 FOLHA DE CORRER | UN | 1 |  | 0
06. 04. | CZ2389 |  | PV04- (87X210) CM PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR - E=10 MM - SENDO: 01 FOLHA DE CORRER | UN | 1 |  | 0
06. 05. | CZ2370 |  | EQ1-(69+207)X210 CM VIDRO FIXO + PORTA DE ABRIR 92 X 260 CM DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR - E=10MM | UN | 1 |  | 0
06. 06. | CZ1258 |  | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOX POLIDO - L = 60 CM - FAVORITA OU SIMILAR | CJ | 8 |  | 0
06. 07. | CF0109 |  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS E MOLA HIDRAULICA DE PISO | UN | 3 |  | 0
06. 08. | CZ2015 |  | FECHADURA ELETRONICA HDL OU EQUIVALENTE PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DA ENTRADA SALA 101 E 111 | UN | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 06 |  |  |  | 0
07. |  |  | FORROS
07. 01. | CZ2345 |  | FORRO DE GESSO ACARTONADO - FGE - INSTALADO | M2 | 76 |  | 0
07. 02. | CZ6548 |  | SANCA EM GESSO ACARTONADO COM MOLDURA CURVA CONFORME DET. 02 | M | 27 |  | 0
07. 03. | CZ6549 |  | SANCA EM GESSO ACARTONADO RETO COM MOLDURA RETO - CONFORME DET. 01 | M | 25.56 |  | 0
07. 04. | CZ2658 |  | JUNTA DE DILATAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA | M | 108.67 |  | 0
07. 05. | CU0004 | 73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M2 | 76 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 07 |  |  |  | 0
08. |  |  | REVESTIMENTO
08. 01. | CT0127 | 87902 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 89.24 |  | 0
08. 02. | CZ0727 |  | EMBOÇO C/ARGAM.1:2:8 CIM/MASSICAL(OU SIM.)/AREIA | M2 | 33.05 |  | 0
08. 03. | CZ0728 |  | REBOCO C/ARGAM.1:2:10 CIM/MASSICAL(OU SIM.)/AREIA | M2 | 54.57 |  | 0
08. 04. | CT0658 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA PAREDES DOS BANHOS DE PISO AO TETO | M2 | 33.05 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 08 |  |  |  | 0
09. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
09. 01. | CI0016 | 73762/002 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO. | M2 | 9.52 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 09 |  |  |  | 0
10. |  |  | PAVIMENTAÇÃO
10. 01. |  |  | CONTRAPISOS
10. 01. 01. | CS0281 | 87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 77.52 |  | 0
10. 02. |  |  | PISOS
10. 02. 01. | CZ0351 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM PORTOBELLO OU EQUIVALENTE | M2 | 70.56 |  | 0
10. 03. |  |  | SOLEIRAS/RODAPÉS/PEITORIS
10. 03. 01. | CZ6058 |  | SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL ASSENTADA COM ARGAMASSA AC2 | M2 | 1.98 |  | 0
10. 03. 02. | CZ2145 |  | RODAPÉ EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO - E= 2 CM - H= 10 CM | M | 64.02 |  | 0
10. 03. 03. | CZ6059 |  | PEITORIL EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL ASSENTADA COM ARGAMASSA AC2 | M2 | 0.91 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 10 |  |  |  | 0
11. |  |  | PINTURA
11. 01. |  |  | EMASSAMENTOS
11. 01. 01. | CR0017 | 74133/002 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | M2 | 10.08 |  | 0
11. 01. 02. | CR0138 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 76 |  | 0
11. 01. 03. | CR0139 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 54.57 |  | 0
11. 01. 04. | CR0137 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 184.03 |  | 0
11. 02. |  |  | PINTURA LÁTEX
11. 02. 01. | CR0132 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 | M2 | 75.62 |  | 0
11. 03. |  |  | PINTURA ACRÍLICA
11. 03. 01. | CZ0777 |  | PINTURA ACRILICA ACETINADA SUPER LAVÁVEL COR BRANCA METÁLATEX OU EQUIVALENTE | M2 | 240.15 |  | 0
11. 04. | CR0035 | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 20.25 |  | 0
11. 05. | CR0026 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 10.08 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 11 |  |  |  | 0
12. |  |  | BANCADAS
12. 01. | CZ0790 | 18.08.42 | BANCADA (95X60) CM EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, E=2 CM, APOIADA EM CONSOLE METALON, CONF.DET.PROJ. PARA COPA | UN | 1 |  | 0
12. 02. | CZ0659 | 18.08.42 | BANCADA CURVA (60X60) CM EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, E=2 CM, APOIADA EM CONSOLE METALON,CONF.DET.PROJ. PARA WC. | UN | 2 |  | 0
12. 03. | CZ2146 |  | RODABANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO - E= 2 CM - H=10 CM | M | 2.4 |  | 0
12. 04. | CZ2147 |  | RODABANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO - E= 2 CM - H=20 CM | M | 2.15 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 12 |  |  |  | 0
13. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13. 01. |  |  | CAIXAS
13. 01. 01. | CJ0646 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23 |  | 0
13. 01. 02. | CJ0647 | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 |  | 0
13. 01. 03. | CJ0650 | 92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  | 0
13. 02. |  |  | TOMADAS E INTERRUPTRES
13. 02. 01. | CJ0607 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 |  | 0
13. 02. 02. | CJ0608 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 |  | 0
13. 02. 03. | CJ0571 | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 |  | 0
13. 02. 04. | CJ0586 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0
13. 03. |  |  | ELETRODUTO
13. 03. 01. | CJ0489 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 |  | 0
13. 03. 02. | CJ0496 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 |  | 0
13. 04. |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO
13. 04. 01. | CJ0503 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 |  | 0
13. 05. |  |  | CURVA
13. 05. 01. | CJ0525 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0
13. 06. |  |  | LUVA
13. 06. 01. | CJ0515 | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0
13. 07. |  |  | FIOS
13. 07. 01. | CJ0545 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  | 0
13. 07. 02. | CJ0547 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 |  | 0
13. 07. 03. | CJ0551 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 |  | 0
13. 08. |  |  | QUADROS
13. 08. 01. | CJ0425 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  | 0
13. 08. 02. | CJ0720 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 |  | 0
13. 08. 03. | CJ0721 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 |  | 0
13. 08. 04. | CJ0724 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 7 |  | 0
13. 08. 05. | CJ0725 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 |  | 0
13. 08. 06. | CJ0458 |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*KA | UN | 3 |  | 0
13. 09. |  |  | ENTRADA DE ENERGIA
13. 09. 01. | IM8224 | 39688 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO K, PADRAO BIFÁSICO OU TRIFASICO, PARA ATE 2 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 |  | 0
13. 10. |  |  | LUMINÁRIAS
13. 10. 01. | CJ0174 | 73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 |  | 0
13. 10. 02. | CJ0175 |  | LUMINARIA PARA 1 LÂMPADA COMPACTA, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, DE EMBUTIR NO FORRO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0
13. 10. 03. | CJ0176 |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 |  | 0
13. 10. 04. | CJ0189 |  | LUMINARIA PARA LÂMPADA HALOGENA DE 50 W - COMPLETA DE EMBUTIR NO FORRO DE GESSO | UN | 19 |  | 0
13. 10. 05. | CJ0659 |  | CONJUNTO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBULARES+ REATORES PARA SANCAS SENDO 5X40 W | UN | 19 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 13 |  |  |  | 0
14. |  |  | SISTEMA DE AR CONDICIONADO
14. 01. | CZ1058 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTS - FRIO, SAMSUNG OU SIMILAR COR BRANCO - INSTALADO | UN | 3 |  | 0
14. 02. | CZ1068 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTS - FRIO, SAMSUNG OU SIMILAR COR BRANCO - INSTALADO | UN | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 14 |  |  |  | 0
15. |  |  | INSTALAÇOES DE DADOS E VOZ
15. 01. |  |  | CAIXAS
15. 01. 01. | CJ0650 | 92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 |  | 0
15. 01. 02. | CK0037 | 83371 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0
15. 02. |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL
15. 02. 01. | CJ0495 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 |  | 0
15. 02. 02. | CJ0496 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 |  | 0
15. 03. |  |  | ELETRODUTO PVC RÍGIDO
15. 03. 01. | CJ0507 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  | 0
15. 03. 02. | CJ0508 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  | 0
15. 04. |  |  | BUCHAS E ARRUELAS
15. 04. 01. | CZ4125 |  | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO D=25 MM - ( D = 1") | UN | 6 |  | 0
15. 04. 02. | CZ4128 |  | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO D=32 MM - ( D = 11/4") | UN | 6 |  | 0
15. 05. |  |  | FIO E CABOS
15. 05. 01. | CK0024 | 73768/010 | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 |  | 0
15. 05. 02. | CK0015 | 73768/001 | FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 |  | 0
15. 05. 03. | CZ0666 |  | CABO UTP CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 |  | 0
15. 06. |  |  | TOMADAS
15. 06. 01. | CZ5478 |  | TOMADA RJ45+RJ 11 EM PLACA 4"X4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 |  | 0
15. 07. |  |  | APARELHO DE INTERFONE
15. 07. 01. | CZ2341 |  | APARELHO DE INTERFONE INTELBRÁS OU EQUIVALENTE TELA DE 7" CÂMERA COLORIDA | UN | 3 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 15 |  |  |  | 0
16. |  |  | SPCI - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE E COMBATE INCÊNDIO
16. 01. |  |  | EXTINTORES
16. 01. 01. | CK0008 | 73775/001 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 |  | 0
16. 01. 02. | CK0006 | 72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0
16. 01. 03. | CK0009 | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGACOMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  | 0
16. 02. |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
16. 02. 01. | CZ3456 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (M1), EM FUNDO NA COR VERMELHA E PICTOGRAMA NA COR BRANCA (FOTOLUMINESCENTE), NA DIMENSÃO 50 X50CM. | U N | 1 |  | 0
16. 02. 02. | CZ3457 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES (E5), EM FUNDO NA COR VERMELHA E PICTOGRAMA NA COR BRANCA (FOTOLUMINESCENTE), NA DIMENSÃO 13,4 X 13,4CM. | U N | 1 |  | 0
16. 03. |  |  | PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
16. 03. 01. | CZ3460 |  | PLACA DE ORIENTAÇÃO (S1), EM FUNDO NA COR VERDE E PICTOGRAMA NA COR BRANCA (FOTOLUMINESCENTE), NA DIMENSÃO 38,0 X 19,0CM, COM SETA DE DIREÇÃO PARA DIREITA. | U N | 1 |  | 0
16. 03. 02. | CZ3465 |  | PLACA DE ORIENTAÇÃO (S2), EM FUNDO NA COR VERDE E PICTOGRAMA NA COR BRANCA (FOTOLUMINESCENTE), NA DIMENSÃO 38,0 X 19,0CM, COM SETA DE DIREÇÃO PARA ESQUERDA. | U N | 1 |  | 0
16. 03. 03. | CZ3488 |  | PLACA DE ORIENTAÇÃO (S12), EM FUNDO NA COR VERDE E PICTOGRAMA NA COR BRANCA (FOTOLUMINESCENTE), NA DIMENSÃO 38,0 X 19,0CM, COM INDICAÇÃO DE SAÍDA. | U N | 1 |  | 0
16. 04. |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
16. 04. 01. | CZ3389 |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM LÂMPADAS LED - MÍNIMO 150 LUMÉNS - CAPACIDADE 2 HORAS | U N | 10 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 16 |  |  |  | 0
17. |  |  | INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS
17. 01. |  |  | ÁGUA FRIA
17. 01. 01. | CL0706 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 36 |  | 0
17. 01. 02. | CL0711 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12 |  | 0
17. 01. 03. | CL1060 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  | 0
17. 01. 04. | CL0784 | 89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 0
17. 01. 05. | CL0770 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 |  | 0
17. 01. 06. | CL0920 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0
17. 01. 07. | CL0921 | 89627 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0
17. 01. 08. | CZ1156 | 10.21.01 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO DN 3/4" | UN | 1 |  | 0
17. 01. 09. | CU1190 | 10.21.01 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTONTO DN 1 1/2" | UN | 2 |  | 0
17. 01. 10. | CL0498 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0
17. 01. 11. | CL1643 | 94708 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0
17. 01. 12. | CL1646 | 94711 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 |  | 0
17. 02. |  |  | ESGOTO SANITÁRIO
17. 02. 01. | CL0725 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 |  | 0
17. 02. 02. | CL0731 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12 |  | 0
17. 02. 03. | CL0733 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12 |  | 0
17. 02. 04. | CL0955 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0
17. 02. 05. | CL0959 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0
17. 02. 06. | CL0967 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0
17. 02. 07. | CL0837 | 89516 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0
17. 02. 08. | CL0980 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0
17. 02. 09. | CL0984 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0
17. 02. 10. | CL1048 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DEDESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0
17. 02. 11. | CL1045 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DEDESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0
17. 02. 12. | CL0958 | 89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | 0
17. 02. 13. | CL0970 | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0
17. 02. 14. | CL0955 | 89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0
17. 02. 15. | CL0542 | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0
17. 02. 16. | CL0544 |  | CAIXA DE GORDURA, PVC, DN 250 X 250 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO | UN | 1 |  | 0
17. 02. 17. | CL0545 |  | ANEL DE VEDAÇÃO D= 100MM PARA SAIDA DE VASO SANITÁRIO | UN | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 17 |  |  |  | 0
18. |  |  | LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS
18. 01. |  |  | LOUÇAS
18. 01. 01. | CZ9020 | 72739 | VASO CONFORTO SEM ABERTURA COD. P510 NA COR BRANCO GELO REF.: VOGUE PLUS OU SIMILAR SIFONADO, PARA CAIXA EMBUTIDA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO VOGUE PLUS OU SIMILAR BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0
18. 01. 02. | CL0665 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 |  | 0
18. 01. 03. | CL0692 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  | 0
18. 02. |  |  | METAIS
18. 02. 01. | CL0612 |  | TORNEIRA PARA BANHEIRO DE MESA DOCOL, PRESMATIC BENEFIT LEED 1/2 CROMADO | UN | 2 |  | 0
18. 02. 02. | CL0614 |  | TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL LINK 1167 C DECA | UN | 1 |  | 0
18. 03. |  |  | ACESSÓRIOS
18. 03. 01. | CZ1254 |  | GRELHA E PORTA GRELHA COM FECHO GIRATÓRIO 15X15 CM | UN | 2 |  | 0
18. 03. 02. | CZ6259 |  | DUCHA HIGIÊNICA LINK - 1984.C.ACT.LNK.CR - DECA OU SIMILAR | UN | 2 |  | 0
18. 03. 03. | CZ3422 |  | PORTA PAPEL HIGIÊNICO 15X15 EMBUTIR VERSAILLES MOLDENOX ou similar | UN | 2 |  | 0
18. 03. 04. | CZ8542 |  | SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO SISTEMA A GRANEL LALEKLA, KIMBERLY CLARK CÓD.: 7009 OU SIMILAR | U N | 2 |  | 0
18. 03. 05. | CZ5214 |  | BARRA DE APOIO P.N.E. RETA EM AÇO INOX - D=11/2" | UN | 2 |  | 0
18. 03. 06. | CZ5215 |  | BARRA DE APOIO P.N.E. EM "L" 70+70 EMAÇO INOX - D=11/2" | UN | 2 |  | 0
18. 03. 07. | CZ3490 |  | CABIDE CROMADO SIMPLES VERSAILLES MOLDENOX OU SIMILAR | UN | 2 |  | 0
18. 03. 08. | CZ3458 |  | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADA LALEKLA KIMBERLY CLARK CÓD.:7007 OU SIMILAR DIMENSÃO 38,0X19,0 CM SETA DE DIREÇÃO PARA DIREITA | UN | 3 |  | 0
18.03.09 |  |  | ARMÁRIO EM MDF BRANCO REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNIO - E = 2 CM SUSPENSO SOB E SOBRE BANCADA COM PUXADOR E DOBRADIÇAS CROMADAS | UN | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 18 |  |  |  | 0
19. |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
19. 01. | CU0054 | 73948/003 | LIMPEZA AZULEJO | M2 | 33.05 |  | 0
19. 02. | CU0048 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 74.67 |  | 0
19. 03. | CU0062 | 73948/011 | LIMPEZA PISO CERAMICO | M2 | 70.56 |  | 0
19. 04. | CU0068 | 74086/001 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | UN | 5 |  | 0
19. 05. | CU0059 | 73948/008 | LIMPEZA VIDRO | M2 | 47.7 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 19 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DA PLANILHA: |  |  |  | 0
|  |  | BDI ( ) - EXCETO ÍTEM 14 |  |  |  | 0
|  |  | BDI () - SOMENTE ÍTEM 14 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL DA PLANILHA: |  |  |  | 0

## 2 - CRON.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO II-A
| LICITANTE: |  |  |  | Data:
CRESS - CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 6ª REGIÃO
REFORMA DA NOVA SEDE DO CREESS/MG - 6ª R
ENDEREÇO DO EAS: AV. AFONSO PENA, 547 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONJUNTO UBERLÂNDIA - UBERLÂNDIA - MG
TIPO DE SERVIÇO: REFORMA
OBRA: | AMPLIAÇÃO DO 3º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO OSCAR VERSIANI PARA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO CONTRATO | 1º QUINZENA | 2º QUINZENA | 3º QUINZENA | 4º QUINZENA
1 | PROJETO DE ARQUITETURA E INSTALAÇÕES | PERCENTUAIS | 1 | 2 | 3 | 4
% | 01) SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 31.25% | 21.25% | 21.25% | 26.25% | 100%
0%
R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% | 02) DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | #DIV/0! | 80% | 20% |  |  | 100%
0%
R$ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
% | 03) ESTRUTURA | #DIV/0! | 100% |  |  |  | 100%
0%
R$ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
% | 04)ALVENARIA | #DIV/0! |  | 100% |  |  | 100%
0%
R$ |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
% | 05) ESQUADRIA DE MADEIRA E FERRAGENS | #DIV/0! |  |  | 100% |  | 100%
0%
R$ |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
% | 06) ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO | #DIV/0! |  |  |  | 100% | 100%
0%
R$ |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
% | 07) FORROS | #DIV/0! |  |  | 100% |  | 100%
0%
R$ |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
% | 08) REVESTIMENTIMENTO | #DIV/0! |  | 70% | 30% |  | 100%
0%
R$ |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
% | 09) IMPERMEABILIZAÇÃO | #DIV/0! |  |  | 100% |  | 100%
0%
R$ |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 10) PAVIMENTAÇÃO | #DIV/0! |  | 30% | 70% |  | 1
R$ |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
% | 11) PINTURA | #DIV/0! |  |  | 50% | 50% | 1
R$ |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
% | 12) BANCADAS | #DIV/0! |  | 50% | 50% |  | 1
R$ |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
% | 13) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! |  | 40% | 40% | 20% | 1
R$ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
% | 14) SISTEMAS DE AR CONDICIONADO | 1.2% |  |  | 100% |  | 1
R$ |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
% | 15) INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ | 1.2% |  | 40% | 40% | 20% | 1
R$ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
% | 16) SPCI - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE E COMBATE INCÊNDIO | 1.2% |  |  | 100% |  | 1
R$ |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
% | 17) INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 1.2% |  |  |  | 100% | 1
R$ |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
% | 18) LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS | #DIV/0! |  |  | 50% | 50% | 100%
0%
R$ |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
% | 19) LIMPEZA FINAL DA OBRA | #DIV/0! |  |  |  | 100% | 100%
R$ |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL GERAL CUSTO SEM BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI = % SOBRE TOTAL EXCETO PARTE DE EQUIPAMENTO DO AR CONDICIONADO ÍTEM 30.01 DA PLANILHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI DO EQUIPAMENTO DO ÍTEM 30.01 % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| SOMATÓRIO GLOBAL COM BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL SIMPLES | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PERCENTUAL ACUMULADO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| VALOR TOTAL SIMPLES COM BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3 - ESPECIF.COMPLEMENTAR
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
CRESS - CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 6ª REGIÃO
REFORMA DA NOVA SEDE DO CREESS/MG - 6ª R EM UBERLÂNDIA-MG
PROJETOS:
Elaboração de projeto básico e executivo das obras e serviços de engenharia/reforma de interiores para execução de serviços e adequações necessárias na Seccional Uberlândia CRESS/MG 6- R, Conjunto Uberlândia, situado na Av. Afonso Pena, n° 547, bairro Centro - Uberlândia - MG.
ORÇAMENTO:
Elaboração do orçamento da obra: Planilhar Engenharia Ltda. Engenheira: Simone Aparecida dos Santos – CREA-MG: 74.577/D
PROPRIETÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 6º REGIÃO - CRESS/MG 6º R
Local: Av. Afonso Pena, n° 547 - Condomínio do Edifício Conjunto Uberlândia, Bairro Centro - Uberlândia - Minas Gerais - CEP: 38400-128.
Responsável Técnico pelos projetos: HERMÍLON MIRANDA MOTA-CAU/BR: A28057-7 Empresa Contratada: ENGEPLAN ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - EPP - (ENGEPLAN CONSULTORIA) CAU/MG: 8268-6 e CREA/MG 32.438 RRT/CAU: N.2860404
EMPREENDIMENTO:
• Nova Sede do CREES-MG, composta por: área de atendimento aos clientes sendo 02 salas para recepção dos associados e público em geral, 1 (uma) no 10° pavimento e 1 (uma) no 11° pavimento, conforme consta do projeto de arquitetura básico e executivo e complementares com os seguintes ambientes: Recepção/Espera, WC Acessível, Copa, almoxarifado, Administração, Fiscalização, Supervisão, Reuniões / Treinamento.
DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E MATERIAL DE REVESTIMENTO:
• Todas as paredes novas que estão sendo criadas serão em alvenaria de tijolo furado 29x19x9 cm do piso ao teto;
• As portas dos W.C. serão de madeira tipo prancheta – e= 3,5 cm emassadas com massa óleo e posteriormente pintadas no mínimo de duas demãos, terão ainda barra de proteção e puxador – ver detalhe especifico;
• Forro em gesso acartonado com junta de dilatação em todo o contorno com pintura eletrostática branca;
• Piso porcelanato polido 60x60 com juntas secas da marca Portobello ou equivalente cor branca ou bege a ser definida “in loco” com aprovação do responsável técnico;
• Paredes pintadas com tinta acrílica acetinada (toque de seda) lavável metalatex, Suvinil, Coral ou equivalente;
• Luminárias com Lâmpadas fluorescentes (brancas - frias) e Led de embutir e paflon, para todos os ambientes internos (conforme projeto elétrico);
• O mobiliário não faz parte da do escopo deste orçamento;
• Serão considerados equipamentos para o sistema de ar condicionado conforme indicado em projetos e planilhas de orçamento.
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES:
Os serviços de demolições deverão seguir as normas técnicas e serão executados em período não comercial sendo os horários a serem definido pela Fiscalização do CREES-MG. As demolições principais estão indicadas em projetos, salientamos, entretanto que todos os pisos, rodapés, soleiras, revestimentos cerâmicos de paredes, bancadas, louças, metais, acessórios serão removidos e substituídos por novos revestimentos. Informamos que nos locais onde serão removidas cerâmicas de parede deverão ser novamente chapiscados e rebocados. Nos locais onde serão colocados cerâmica que são os WC e possuem reboco os mesmos serão demolidos, chapiscados e emboçado para recebimento do novo revestimento. As esquadrias externas serão mantidas. Serão removida a pintura antiga destas esquadrias, fazendo limpeza, ajustes caso necessários ao bom funcionamento das mesmas, lubrificação com WD 40 ou equivalente e posterior pintura esmalte acetinado branco.
I - CARACTERÍSTICAS GERAIS
1. PROJETO
1.1. ARQUITETÔNICO: ENGEPLAN CONSULTORIA - Arquiteto Hermilon Miranda Mota - CAU/BR A28057-7
1.2. Área total das salas 101/102 e 111: 74,67m2, (reforma e adequação) distribuídas em 02 (dois) pavimentos conforme consta do projeto básico e executivo de arquitetura e complementares.
2. SISTEMAS CONSTRUTIVOS
2.1. De acordo com o projeto básico e executivo de arquitetura e complementares, e conforme as normas da ABNT, Regimento Interno do Condomínio do Edifício Conjunto Uberlândia., sob supervisão e fiscalização de um responsável Técnico a ser indicada pelo CREES que irá dirimir quaisquer eventualidades e conflitos técnicos e administrativos quando da fase de execução das obras e serviços pela empreiteira a ser contratada pelo CRESS/MG - 6- R.
Observando-se que a empreiteira além de atender aos projetos técnicos, deverá acatar as normas, código de conduta, NRs do Ministério do Trabalho, legislações em geral, dentre outras avenças e determinações por parte da equipe especializada em arquitetura e engenharias contratada pelo CRESS/MG., para fiscalização e supervisão técnica das obras e serviços.
3. EQUIPAMENTOS
3.1. INTERFONE: Será instalado aparelho de interfone, garantindo um sistema de comunicação com a(s) porta(s) de acesso à (s) salas 101/102 e 111 localizadas no 10°e 11° respectivamente;
3.2. ANTENA TV: Será instalada tubulação p/ antena coletiva com pontos na sala de espera/recepção, sala da administração, supervisão e reuniões/treinamento, com opção para ligação em TV a cabo;
3.4. PORTAS ELETRÔNICAS: As portas de acesso principais do hall dos elevadores e caixa de escada às recepções das salas de 101/102 e 111 terá funcionamento eletrônico com comandos à chave e rádio receptor para comando com controle remoto;
3.5. AR CONDICIONADO: Foram contemplados em todos os ambientes os pontos de energização para instalação de equipamentos para climatização.
4. INSTALAÇÕES
4.1. ELÉTRICAS
4.1.1. Serão executadas com observância aos regulamentos e aprovação da CEMIG, conforme projeto elaborado de acordo com as normas técnicas brasileiras.
4.1.2. A tubulação será toda externa, portanto, não aparentes, ou seja, será encoberta através de nichos nas paredes e entre lajes existentes e forros de gesso, sendo os eletrodutos de PVC rígido da caixa de passagem até os quadros medidores, e destes até os quadros de distribuição eletrodutos flexíveis de PVC e em todo o restante, usando-se buchas e arruelas nos arremates, onde se fizer uso de tubos rígidos.
4.1.3. Fios e cabos em instalações embutidas em alvenaria e lajes deverão ser de cobre com isolamento de PVC 70° C (tipo BWF) para tensões de 450 a 750 v. Quando embutidos no piso deverão ter isolamento em PVC e uma cobertura de neoprene 70° C e atender exigências da NBR 7228.
4.1.4. Interruptores, tomadas e botões da campainha, com respectivas placas serão tipo termoplástico e os disjuntores automáticos terão parede dupla de baquelite com gravação da corrente nominal do disjuntor e serão instalados dentro de quadro tipo CQP com tampa em chapa 18 esmaltada.
4.1.5. Caixas 2x4, 4x4 ou FM serão estampadas em chapas 18 e os quadros medidores em chapa 16 mm. 4.1.6. Cada cómodo interno terá pelo menos um ponto de luz no teto e quatro tomadas.
4.1.7. As áreas comuns da edificação terão pontos de iluminação dotados de luminárias e lâmpadas.
4.1.8. Instalação de aparelhos de ar condicionado: Será feita tubulação especial, suportes e instalações de equipamentos tipo SPLIT nos seguintes ambientes e conforme o cálculo de área e volumes: sala de espera/recepção, supervisão, administração e sala de reuniões/treinamento.
4.2. TELEFÓNICA
4.2.1. A tubulação será toda externa, portanto, não aparentes, ou seja, será encoberta através de nichos nas paredes e entre lajes existentes e forros de gesso, sendo os tubos de PVC flexíveis.
4.2.3. PABX Recepção/espera, administração/gerência, reuniões/treinamento terão pontos para ligação de telefone, lógica e alarme.
4.2.4. Serão instalados os cabos da rede interna, da caixa de distribuição geral até os pontos telefónicos internos onde serão colocadas tomadas para ligação dos aparelhos telefónicos.
4.3. HIDRÁULICAS
4.3.1. Serão executadas conforme projeto elaborado de acordo com as normas técnicas brasileiras, com dimensionamento dos diâmetros das tubulações em função da demanda e em total observação às prumadas e tubulações verticais já existentes no Condomínio do Edifício Conjunto Uberlândia, motivo pelo qual deverá ser utilizado pela empreiteira e fiscalização das obras e serviço o PROJETO GERAL DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS do EDIFÍCIO.
4.3.2. As tubulações de água fria em tubo de PVC, inclusive as prumadas e barriletes.
4.3.3. As tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação serão em tubos de PVC, e respeitando-se as prumadas e tubulações verticais já existentes conforme especificado no projeto hidros sanitário para reforma e adequação das salas (ver Notas e Observações Gerais e Documentos Complementares).
4.3.4. Nos sanitários os aparelhos sanitários serão em louça, compreendendo um lavatório de embutir com bancada em granito preto são Gabriel polido e= 2 cm, testeira em meia esquadria de 10 cm e uma bacia cor branco Deca Ap51 ou equivalente auto sifonada. Haverá também um ponto para ducha de parede ao lado da bacia sanitária, bem como barras de apoio em aço inox d= 11/2” para acessibilidade.
4.3.5. As torneiras do W.C. serão de mesa Docol, Presmatic Benefit Leed ½ ou equivalente e da copa de mesa Deca Link – Bica Móvel ou Equivalente.
4.3.6 Os acessórios sifão, válvulas e ligações flexíveis serão em metais cromados ou inox marca Deca ou equivalente;
4.3.6. O abastecimento de água será assegurado preferencialmente por reservatório elevado com capacidade de acordo com o projeto hidráulico geral do empreendimento e já existente desde a década de 1970;
4.4. SISTEMA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS
4.4.1. Será executado segundo normas e projeto específico e de acordo com as normas e especificações técnicas em consonância com a legislação do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, e projeto geral de Prevenção Contra Incêndio e Pânico - PSCIP de autoria do arquiteto e engenheiro de segurança do trabalho Hermílon Miranda Mota e aprovado pelo CBMMG sob o n. 126/2007 e AVCB n. 808608 datados de 30/09/2009 e 20/03/2013 respectivamente.
II- ACABAMENTOS
1. EDIFICAÇÃO:
1.1.DEPENDÊNCIA
1.1.1.RECEPÇÃO/ESPERA/ATENDIMENTO/SUPERVISÃO/ADMINISTRAÇÃO, REUNIÕES/TREINAMENTO.
1.1.1.1. Piso: em Porcelanato Portobello, cor branca e/ou bege 60x60 com resistência PEI5;
1.1.1.2. Paredes: Pintura acrílica acetinada super lavável (metalatex, Suvinil, Coral ou Similar) sobre massa PVA;
1.1.1.3. Teto: Pintura em látex (metalatex, Suvinil, Coral ou Similar) sobre massa PVA em forro de gesso;
1.1.1.4. Caixilhos: Em alumínio anodizado cor natural alturas piso ao teto. Onde está escrito no projeto – h= 50 cm – lê – se altura, h= piso ao teto – (ver perspectivas);
1.1.1.5. Portas painéis: Vidro temperado incolor de 10 mm;
1.1.1.6. Ferragens: Fechadura em alavanca cromada e dobradiça de 2 x 1/2"x 31 /2” cromadas;
1.1.1.7. Rodapés: Em rodapés serão em granito preto São Gabriel polido – H= 10 cm;
1.1.1.8. Vidros: Temperado com espessura de 10 mm.
1.1.1.9. Soleiras: granito São Gabriel polido e= 2 cm.
1.1.2. SANITÁRIOS
1.1.2.1. Piso: Em cerâmica Porcelanato Portobello ou Equivalente, cor branca e/ou bege 60x60 com resistência PEI-5.
1.1.2.2. Paredes: Em cerâmica branca brilhante 33x45 Portobello, Eliane, Cecrisa, Portinari em todo o pé direito.
1.1.2.3. Teto: Pintura em látex (metalatex, Suvinil, Coral ou Similar) com massa PVA sobre forro de gesso acartonado.
1.1.2.5. Portas: Marco, alisares e folhas tipo prancheta em mogno ou similar com acabamento em tinta acrílica acetinada cor branca sobre massa a óleo em fundo branco.
1.1.2.6. Ferragens: Fechadura em alavanca Imab, Papaiz ou Similar para banheiro cromada e dobradiça de 31/2" cromadas.
1.1.2.7. Louças: Branca, com bojo de embutir na bancada de granito, bacia Deca AP 51 ou similar auto sifonada.
1.1.2.8. Metais: Cromados (Deca ou Similar).
Observação:
A parte de recomposição do vão da escada helicoidal que foi removida foi considerado recomposição da mesma em concreto armado moldado “in loco" sendo que o aço para a armadura deverá ser fixado na mesma com SIKADUR 32. Concreto com no mínimo 25 Mpa.
Ill- DISPOSIÇÕES GERAIS
A obra deverá ser entregue limpa, testada, em condições de uso, com as ligações de água, esgoto, luz e telefone.
Não estão incluídas nestas especificações as luminárias, armários e espelhos.
A adoção de equivalência dos modelos indicados, as alternativas de padrão e a opção de cores ou material de acabamento a serem utilizados na obra, mesmo quando não expressamente declarados neste memorial, são considerados prerrogativas exclusivas do CONTRATANTE, desde que seguidas às normas da ABNT, conforme projeto aprovado pelo Condomínio do Edifício Conjunto Uberlândia.
Belo Horizonte 12 de Janeiro de 2017.
PLANILHAR ENGENHARIA LTDA.